TISZTELT ÜDÜLŐ UTCAI LAKÓK!

A STRABAG Általános Építő Kft. végzi az Üdülő utca burkolatfelújítási munkálatait.

A burkolatfelújítási munkák az Üdülő utca Miklósvári utca és a Völgy utca közötti szakaszát érintik.

Tájékoztatjuk a kedves lakókat, hogy az útépítési munkák 2026.05.18-án kezdődnek és előreláthatólag 2026.06.05-én zárulnak le. Az útépítési munkák ideiglenes forgalomkorlátozásokkal járnak. A forgalmat félpályás jelzőőrös tereléssel fogjuk biztosítani a burkolatfelújítás ideje alatt.

Munkafolyamatok várható ütemezése:

- Pályaszerkezet megerősítési munkák és előkészítő munkák: 2026.05.18 – 05.19 (félpályás útlezárással)

- Aszfalt kötőréteg építése: 2026.05.19 – 05.20 (félpályás útlezárással)

- Aszfalt kopó réteg építése: 2026.05.20 – 05.21 (félpályás útlezárással)

- Padka építés: 2026.05.22 – 05.26 közötti időszak (félpályás útlezárással)

- Befejező munkák: 2026.05.26. – 06.05 közötti időszak (félpályás útlezárással)

Kérem, hogy az aszfaltburkolat építéssel érintett napokon a gépjárműveikkel legkésőbb reggel 7-ig hagyják el az ingatlanjaikat. Napközben az ingatlanok csak gyalogosan lesznek megközelíthetőek. A gépjárművek elhelyezésére ideiglenesen kérem a környező utcákat használják. Az elkészült aszfalt rétegre a késő esti órákban már ráhajthatnak.

Az útépítési munkák előrehaladását a helyszínen folyamatosan szemmel követhetik, illetve információt kérhetnek az alábbi elérhetőségeken:

Kivitelező kapcsolattartója:

- Lepsényi Gábor – Építésvezető – Tel.: 06 30 339-4100

- Mónus Zoltán – Művezető – Tel.: 06 30 626-1780

Köszönjük türelmüket és szíves együttműködésüket!

STRABAG Általános Építő Kft.

Székesfehérvár, Mura u. 6.