TISZTELT DÓZSA GYÖRGY UTCAI LAKÓK!

A STRABAG Általános Építő Kft. végzi a Dózsa György utca burkolatfelújítási munkálatait.

A burkolatfelújítási munkák a Dózsa György utca 61-es sz. főút és a Móricz Zsigmond utcák közötti szakaszát érintik.

Tájékoztatjuk a kedves lakókat, hogy az útépítési munkák 2026.05.14-én kezdődnek és előreláthatólag 2026.06.19-én zárulnak le. Az útépítési munkák ideiglenes forgalomkorlátozásokkal járnak.

Munkafolyamatok várható ütemezése:

- Aszfalt kötőréteg építése: 2026.05.14 (félpályás útlezárással)

- Előkészítő munkák (szegély építés, aknafedlapok szintbeállítása, stb.) 2026.05.21 – 06.08 közötti időszak (félpályás útlezárással)

- Aszfalt kopóréteg építése: 2026.06.09 (félpályás útlezárással)

- Padka építés: 2026.06.10 – 06.12 közötti időszak (félpályás útlezárással)

- Befejező munkák: 2026.06.13. – 06.19 közötti időszak (félpályás útlezárással)

Kérem, hogy az aszfaltburkolat építéssel érintett napokon a gépjárműveikkel legkésőbb reggel 7-ig hagyják el az ingatlanjaikat. Napközben az ingatlanok csak gyalogosan lesznek megközelíthetőek. A gépjárművek elhelyezésére ideiglenesen kérem a környező utcákat használják. Az elkészült aszfalt rétegre a késő esti órákban már ráhajthatnak.

A szegély építési munkák is érintik az ingatlanokba történő ki- és behajtást. A szegélyek építésének pontos dátumáról további tájékoztatást fogunk nyújtani.

Az útépítési munkák előrehaladását a helyszínen folyamatosan szemmel követhetik, illetve információt kérhetnek az alábbi elérhetőségeken:

Kivitelező kapcsolattartója:

- Lepsényi Gábor – Építésvezető – Tel.: 06 30 339-4100

- Mónus Zoltán – Művezető – Tel.: 06 30 626-1780

Köszönjük türelmüket és szíves együttműködésüket!

STRABAG Általános Építő Kft.

Székesfehérvár, Mura u. 6.